ISO9001标准质量管理体系

建立和实施计划书

拟制：质量管理部

审批：

一、目的

为实施质量体系确定需采用的要素、应达到的目标和要求，保证体系的建立按计划进行。

二、计划宗旨工作要求

1、建立新的质量管理基础平台，保证产品和服务质量。

2、实现组织目标，满足内外部的需要和利益。

3、充分考虑ISO9001：2000质量管理要求和ISO9004：2000业绩改进要求，结合实际工作需求，以为工作提供便简的管理途径为评价标准，不图虚，求实效。

4、该规定的要规定，规定了的一定要做到。

三、工作职责

1、管理者代表/质量管理总监

□确保按ISO9001标准要求建立和实施质量体系；

- □向总裁报告质量体系建立和运行情况；

- □组织、推动质量保证和质量改进活动。

- 2、质量保证处/ISO9000工作小组

- □正确理解和应用体系要求，宣贯ISO9000标准知识；

- □按新体系要求建立文件化的质量管理体系，执行质量保证活动；

- □ 做好体系转换的基础建设，不断维护和完善质量管理体系，以保持体系的有效运行。

- 3、各责任部门

- □贯彻执行八项原则和标准质量管理体系原理，配合体系转换工作的推进；

- □积极参与质量保证活动，查漏补缺，执行纠正和改进措施。

- 四、ISO9001：2000标准体系转换领导与工作小组任命

1、 领导小组：

组    长：

副组长：

成    员：

2、工作小组：

组    长：

副组长：

工程师：生产－×××，采购－×××，研发－×××，技支－×××

市场－×××，行政－×××，财务－×××

管理者代表

生产部

品质部

开发部

工作组

采购部

生产部

人力资源不

企管部

顾问组

五、工作阶段定义

【准备阶段】体系定义： 提出建立ISO9001质量管理体系规划设想，实施培训，形成工作团队，明确工作计划。

【第一阶段】体系策划：策划体系的过程关系，拟制、讨论、修订质量管理手册和程序文件和需要的工作指导文件。

【第二阶段】体系运行：切换体系，并按标准要求作自我评估审核。

【第三阶段】体系认证：组织管理评审，评价体系的适宜性和有效性，接受外部认证审核。

【第四阶段】体系维护：获得体系认证证书之后，实施持续改进，完善体系。

五、阶段工作目标

| 阶 段 | 期 间 | 工 作 目 标 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 3－4月 | 认识ISO9001标准的基本原理和要求 |
| 第一阶段 | 5－6月 | 规划业务流程，形成必须的体系文件 |
| 第二阶段 | 7－8月 | 切换体系，纠正体系不适宜之处 |
| 第三阶段 | 9月 | 体系运行符合要求，通过外审 |
| 第四阶段 | 10月 | 使管理走向规范化、例行化和程序化之路 |

六、建立和实施质量体系的目的和原则

1、以顾客为关注焦点

组织依存于顾客而存在、发展，因此，组织应理解顾客当前的和未来的需

要，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

2、领导作用

领导者应将本组织的宗旨、方面和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境，组织的业绩关键在领导的作用。

3、全员参与

各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来

最大的收益，能带动全员参与，组织进步的力量是非常巨大的。

4、过程方法

将相关的资源和活动作为过程应用合适的方法进行利用和管理，可以更高效

地得到预期的结果；没有合适方法的管理将会消耗组织的资源。

5、管理的系统方法

针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，

有助于提高组织的有效性和效率；无系统的管理是不完善的组织体系。

6、持续改进

持续改进是组织的一个永恒的目标；只有如此，组织才得以发展。

7、基于事实的决策方法

对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。

8、互利的供方关系

通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。

八、选用要素

本公司在选用ISO9001标准，无裁剪一、二级要素，但不排除裁剪三级条款。产品形成在本组织所涉及的过程如下：

| 产品 | 与顾客有关的过程 | 设计开发 | 采购 | 制造 | 安装 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| … | 分销 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 分销 | √ | √ | √ |  | √ |
| … | 分销 | √ | √ | √ |  | √ |
| UPS | 分销 | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 分销 | √ | √ | √ |  | √ |
| … | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 蓄电池 | √ | √ | √ |  | √ | √ |

九、工作阶段与步骤

各阶段所描述之内容为必须的步骤和活动，可交叉或并行实施，。

●准备阶段

| - 贯标学习，成立工作组 |  |
| --- | --- |
| - 内审员培训 |  |
| - 制定“体系建立和实施计划” |  |

- ●策划阶段

| - 评价、确定体系质量方针和目标 |  |
| --- | --- |
| - 规划体系结构，识别过程关系 |  |
| - 编写、修订体系文件 |  |
| - 评估文件的符合性和适宜性 |  |

- ●体系试运行阶段

| - 发布体系文件，启动体系运行 |  |
| --- | --- |
| - 自查、互查、内审体系运作情况 |  |
| - 实施纠正、改进措施 |  |
| - 提交认证申请 |  |
| - 管理评审 |  |

- ● 体系认证阶段

| - 认证中心确定审核日程 |  |
| --- | --- |
| - 实施改进措施 |  |
| - 认证中心对文件审核 |  |
| - 实施内审、改进 |  |
| - 现场审核 |  |
| - 实施改进措施 |  |
| - 认证中心评审、验证，换发证书 |  |

- ● 体系维护

| - 年度文件审核 |  |
| --- | --- |
| - 内审和管理评审 |  |

十、附件

- 质量管理体系文件编写规则

- 程序文件清单

- 质量管理手册目录

- 工作组ISO9000推行计划